## Cronograma_Justificacion_Marcas
# Tarea | Fase | ID Tarea | Dependencias | Descripcion Detallada | Días Laborales (a 6:45h/día) | Días (a 3h/día) | Horas Tarea | HORAS PENDIENTES | CALCULO TIEMPO A 6.45 HORAS LABORALES | CALCULO HORAS ASIGNADAS | FECHA INCIO | FECHA FIN | SEGUIMIENTO JEFATURA
1 | 1: Configuracion y Planificacion del Proyecto | T001 | Ninguna | Analizar requisitos del sistema legado SICNP, definir requerimientos funcionales/no funcionales basados en PRP existente, crear Plan de Requisitos del Producto identificando puntos de integración con WIZDOM/SIFCNP. Usar docs/PRP_Justificacion_Marcas.md como base. | 2.67 | 6 | 18
2 | 1: Configuracion y Planificacion del Proyecto | T002 | T001 | Diseñar arquitectura en 3 capas .NET (API/Application/Domain/Infrastructure), definir esquema BD con relaciones, planear estructura frontend HTML/CSS/JS, diseñar contratos API y flujos de datos. Basado en backend/src/IntegradorMarcas.Api/. | 4.15 | 9.33 | 28
3 | 1: Configuracion y Planificacion del Proyecto | T003 | T002 | Evaluar .NET 8, SQL Server 2019, HTML/CSS/JS; configurar entorno de desarrollo; configurar control de versiones básico. Usar .slnx y archivos existentes. | 0.59 | 1.33 | 4
4 | 1: Configuracion y Planificacion del Proyecto | T004 | T003 | Crear estructura de solución y proyectos, configurar inyección de dependencias y middleware básico, inicializar estructura HTML/CSS. Basado en backend/ y frontend app.js. | 1.78 | 4 | 12
5 | 2: Desarrollo de Base de Datos | T005 | T004 | Crear BD INTEGRA_CNP, implementar todas las tablas (Usuarios, Justificaciones, Catálogos), configurar esquemas (Configuracion, Operacion), crear relaciones FK y restricciones. Usar db/ scripts SQL existentes. | 4.15 | 9.33 | 28
6 | 2: Desarrollo de Base de Datos | T006 | T005 | Implementar tablas de Roles, Estados, TipoJustificacion; crear catálogos EstadoRegistro y auditoría; poblar datos semilla; validar integridad referencial. Basado en db/seed scripts. | 1.78 | 4 | 12
7 | 2: Desarrollo de Base de Datos | T007 | T006 | Crear índices de rendimiento, optimizar consultas para flujos de aprobación, configurar tablas de auditoría, probar restricciones y triggers. Usar db/fix scripts. | 3.56 | 8 | 24
8 | 2: Desarrollo de Base de Datos | T008 | T007 | Diseñar patrones de acceso de solo lectura a WIZDOM, crear procedimientos de sincronización de usuarios, configurar acceso a datos históricos SIFCNP, implementar mapeo y transformación. Basado en db/WIZDOM mappings. | 4.15 | 9.33 | 28
9 | 3: Desarrollo Core Backend | T009 | T008 | Crear entidades de dominio y objetos de valor, implementar reglas de negocio y constantes, definir interfaces de servicios de dominio. Usar backend/src/IntegradorMarcas.Domain/. | 3.56 | 8 | 24
10 | 3: Desarrollo Core Backend | T010 | T009 | Implementar repositorios Dapper, centralizar consultas SQL, configurar fábrica de conexiones BD, implementar gestión de transacciones. Usar backend/src/IntegradorMarcas.Infrastructure/. | 4.15 | 9.33 | 28
11 | 3: Desarrollo Core Backend | T011 | T010 | Implementar servicios de negocio, lógica de validación, configurar DTOs y contratos de aplicación, implementar reglas de negocio RN-01 a RN-11. Usar backend/src/IntegradorMarcas.Application/. | 5.19 | 11.67 | 35
12 | 3: Desarrollo Core Backend | T012 | T011 | Crear JustificacionesController, implementar JefaturaController, crear controlador RRHH, configurar AdminAprobacionesController. Basado en backend/src/IntegradorMarcas.Api/Controllers/. | 1.78 | 4 | 12
13 | 3: Desarrollo Core Backend | T013 | T012 | Implementar autenticación basada en headers (X-User-Id/X-User-Role), configurar autorización basada en roles, configurar CORS y manejo de errores, agregar health checks y logging. Usar appsettings.json. | 3.56 | 8 | 24
14 | 4: Desarrollo Frontend | T014 | T013 | Configurar estructura HTML y navegación, implementar sistema de estilos CSS, crear estructura modular de JavaScript. Usar index.html, dashboard.html, style.css. | 1.78 | 4 | 12
15 | 4: Desarrollo Frontend | T015 | T014 | Construir interfaz de login, crear layouts de dashboard por rol, implementar componentes de formulario, configurar sistema de notificaciones/toast. Usar app.js y HTML existentes. | 2.37 | 5.33 | 16
16 | 4: Desarrollo Frontend | T016 | T015 | Implementar cliente API con manejo de errores, configurar gestión de sesiones, crear lógica de obtención y caché de datos. Usar localStorage fallback. | 4.15 | 9.33 | 28
17 | 4: Desarrollo Frontend | T017 | T016 | Crear vistas Funcionario (creación e historial), Jefatura (aprobaciones pendientes), RRHH (consulta global con filtros). Basado en dashboard.html. | 1.78 | 4 | 12
18 | 5: Integracion y Pruebas | T018 | T017 | Conectar endpoints API al frontend, probar flujos end-to-end, depurar problemas de integración. Usar API existente y frontend. | 3.56 | 8 | 24
19 | 5: Integracion y Pruebas | T019 | T018 | Escribir pruebas unitarias para servicios, probar repositorios y validación, implementar pruebas de controladores, configurar BD de pruebas. Usar tests/IntegradorMarcas.Tests/. | 2.67 | 6 | 18
20 | 5: Integracion y Pruebas | T020 | T019 | Probar flujos completos, validar permisos de rol, probar escenarios de error. Basado en pruebas existentes. | 1.78 | 4 | 12
21 | 6: Funcionalidades Avanzadas y Refinamiento | T021 | T020 | Implementar reglas de aprobación configurables, crear lógica de tabla Jerarquias_Aprobacion, construir algoritmos de resolución de jerarquía. Extender backend existente. | 6.67 | 15 | 45
22 | 6: Funcionalidades Avanzadas y Refinamiento | T022 | T021 | Implementar Delegaciones_Aprobacion, crear interfaz de gestión de delegados, probar flujos de delegación. Agregar a API y frontend. | 4.15 | 9.33 | 28
23 | 6: Funcionalidades Avanzadas y Refinamiento | T023 | T022 | Completar logging de eventos de auditoría, implementar dashboard de auditoría admin, agregar características de reporte de auditoría. Usar tablas de auditoría existentes. | 2.37 | 5.33 | 16
24 | 6: Funcionalidades Avanzadas y Refinamiento | T024 | T023 | Escribir manuales de usuario para todos los roles, crear documentación técnica, actualizar documentación de API. Basado en docs/ existentes. | 1.78 | 4 | 12 | 6 | 0.93023 | 6.45 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Falta 50%
25 | 6: Funcionalidades Avanzadas y Refinamiento | T025 | T024 | Pruebas cross-browser, optimización de rendimiento, correcciones finales de errores y pulido. Validar con código actual. | 1.78 | 4 | 12
26 | 7: Cierre Avanzado | T026 | T025 | Finalizar implementación completa del sistema de jerarquía de aprobación, incluyendo casos y validaciones . | 4.15 | 9.33 | 28 | 2.8 | 0.43411 | 12.9 | 2026-06-29 | 2026-06-30
27 | 7: Cierre Avanzado | T027 | T026 | Completar implementación de delegados y sub-aprobadores con todas las reglas de negocio. Extender tarea 22. | 4.15 | 9.33 | 28 | 2.8 | 0.43411 | 6.45 | 2026-07-01 | 2026-07-01
28 | 7: Cierre Avanzado | T028 | T027 | Mejorar completamente el sistema de auditoría con reportes y dashboards funcionales. Extender tarea 23. | 2.37 | 5.33 | 16 | 4 | 0.62016 | 6.45 | 2026-07-02 | 2026-07-02
29 | 8: Pruebas UAT | T029 | T028 | Planificar y preparar UAT con usuarios finales, crear scripts de prueba, configurar entorno de prueba. | 1.78 | 4 | 12 | 6 | 0.93023 | 6.45 | 2026-07-03 | 2026-07-03
30 | 8: Pruebas UAT | T030 | T029 | Ejecutar UAT con usuarios finales, recopilar feedback, identificar bugs. | 1.78 | 4 | 12 | 12 | 1.8605 | 19.35 | 2026-07-06 | 2026-07-08
31 | 8: Pruebas UAT | T031 | T030 | Corregir bugs identificados en UAT, validar correcciones, re-ejecutar pruebas. | 2.37 | 5.33 | 16 | 16 | 2.4806 | 19.35 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | Se considera del 06 al 10 de vacaciones
32 | 9: Capacitacion y Documentacion | T032 | T031 | Realizar sesiones de capacitación para usuarios finales en el uso del sistema. | 1.19 | 2.67 | 8 | 8 | 1.2403 | 6.45 | 2026-07-13 | 2026-07-14
33 | 9: Capacitacion y Documentacion | T033 | T032 | Capacitar a administradores en gestión y mantenimiento del sistema. | 1.19 | 2.67 | 8 | 8 | 1.2403 | 12.9 | 2026-07-15 | 2026-07-16
34 | 9: Capacitacion y Documentacion | T034 | T033 | Actualizar manuales técnico y de usuario basados en feedback de UAT y capacitación. | 0.59 | 1.33 | 4 | 4 | 0.62016 | 6.45 | 2026-07-17 | 2026-07-17
35 | 10: Despliegue | T035 | T034 | Planificar despliegue en producción, incluyendo migración de datos y procedimientos de rollback. | 2.96 | 6.67 | 20 | 20 | 3.1008 | 19.35 | 2026-07-20 | 2026-07-22
36 | 10: Despliegue | T036 | T035 | Configurar entorno de producción, instalar dependencias, configurar BD y servidores. | 2.96 | 6.67 | 20 | 20 | 3.1008 | 19.35 | 2026-07-23 | 2026-07-27
37 | 10: Despliegue | T037 | T036 | Ejecutar go-live, migrar datos, validar funcionamiento en producción. | 2.96 | 6.67 | 20 | 20 | 3.1008 | 19.35 | 2026-07-28 | 2026-07-31
38 | 10: Despliegue | T038 | T037 | Proporcionar soporte post-despliegue, monitorear rendimiento, resolver incidencias iniciales. | 2.37 | 5.33 | 16 | 16 | 2.4806 | 12.9 | 2026-08-03 | 2026-08-04
|  |  |  | Caoacitación al personal del proceso de sistemas técnico y de uso |  |  |  | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 2026-08-05 | 2026-08-06
Total |  |  |  |  | 106.73 | 239.97 | 720 | 152.05 | 29.0236 | 180.6
23.5736
[8 empty] | 23 DÍAS DE DESARROLLO |  | 28.55 |  | 12 | 16.55
[8 empty] | 2026-08-01 |  | Horas durante el periodo para otras actividades, reuniones, documentación, tickets, etc |  | 6 semanas
2 horas a la semana de reuniones